## Feuil1
Planning
Taches | 2016-09-02 | 2016-09-09 | 2016-09-16 | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-28 | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 2016-12-23 | 2016-12-30 | 2017-01-06 | 2017-01-13
Mise en route/ Analyse | bar: 2016-09-02 to 2016-10-21; 2016-11-04 to 2016-12-23; 2017-01-13
Démarrage du projet/ discussion prof | 2016-09-02: 2; 2016-09-09: 2; 2016-09-16: 1; 2016-09-23: 2; 2016-09-30: 1
Création MCD/ UML | 2016-09-16: 3; 2016-09-23: 1; 2016-10-14: 1
Génération du diagramme de classe | bar: 2016-09-02 to 2016-10-21; 2016-11-04 to 2016-12-23; 2017-01-13
Réalisation | bar: 2016-09-02 to 2016-10-21; 2016-11-04 to 2016-12-23; 2017-01-13
Création interface graphique de l'application | bar: 2016-09-02 to 2016-10-21; 2016-11-04 to 2016-12-23; 2017-01-13
Création base de données | 2016-09-23: 1; 2016-09-30: 2; 2016-10-07: 1
Interconnexion base de données - Application (requeste) | 2016-10-07: 1; 2016-10-21: 1; 2016-11-04: 2
Réalisation de QCMs
Programation | 2016-10-14: 3; 2016-10-21: 1; 2016-11-04: 2
Insertion données | 2016-10-07: 2; 2016-10-21: 2
Documentation | bar: 2016-09-02 to 2016-10-21; 2016-11-04 to 2016-12-23; 2017-01-13
Réalisation un document de présentation | 2016-09-02: 2; 2016-09-09: 1
Création du planning | bar: 2016-09-02 to 2016-10-21; 2016-11-04 to 2016-12-23; 2017-01-13
Création du plan de test
Documentation technique | bar: 2016-09-02 to 2016-10-21; 2016-11-04 to 2016-12-23; 2017-01-13
Test/ Finalisation | bar: 2016-09-02 to 2016-10-21; 2016-11-04 to 2016-12-23; 2017-01-13
Réalisation d'une batterie de test | bar: 2016-09-02 to 2016-10-21; 2016-11-04 to 2016-12-23; 2017-01-13
Revérification du projet
Présentation | bar: 2016-09-02 to 2016-10-21; 2016-11-04 to 2016-12-23; 2017-01-13
Présentation du power point | bar: 2017-01-13
Démonstration | bar: 2016-09-02 to 2016-10-21; 2016-11-04 to 2016-12-23; 2017-01-13
Rédition du travail | bar: 2016-09-02 to 2016-10-21; 2016-11-04 to 2016-12-23; 2017-01-13